## Лист1
Приложение 2. Отчет о реализации проектов, в рамках реализации программы развития университета в отчетном году
по состоянию на 31 декабря 2021 г. | [10 empty] | Дата | 2021-12-31
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образование «Казанский государственный энергетический университет» | [10 empty] | ИНН | 1656019286
№ | Типология проекта | Наименование Стратегического проекта / Политики | Наименование реализованного проекта | Описание проекта | Цель проекта | Задачи проекта | Основные результаты, достигнутые в отчетном году | Достигнутый эффект от реализации проекта |  |  | Регистрационный номер НИОКР, присвоенный в системе ЕГИСУ НИОКТР (при наличии) | Проблемы, выявленные при реализации проекта
[8 empty] | Эффект на университетском уровне | Эффект на региональном и(или) отраслевом уровне | Эффект на национальном уровне
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Образовательный, учебно-методический | Создание Института атомной и тепловой энергетики / Образовательная политика | Разработка, внедрение и реализация в КГЭУ новой образовательной программы специалитета по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | Данный проект реализуется в соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации №729 от 13.05.2021 г. «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», подпунктом Г «Обновление, разработка и внедрение новых образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ в интересах научно-технического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы». Главными задачами развития КГЭУ является его трансформация в университетский центр инновационного, технологического и социального развития. Одним из основных направлений деятельности КГЭУ является содействие в развитии высокотехнологичных отраслей экономики России в соответствии с приоритетными направлениями научно-технологического развития Российской Федерации, куда без сомнения входит атомная энергетика. Исторически сложилось так, что в КГЭУ подготовка кадров по направлениям и специальностям «напрямую» связанных с атомными электрическими станциями не осуществлялась, а большая часть выпускников проходила обучение по направлениям тепло- и электроэнергетики, являющихся неотъемлемой, хоть и не полной частью атомной энергетики. Современные глобальные тенденции развития мировой энергетики показывают неукоснительный рост выработки электроэнергии с помощью мирного атома, особенно в нашей стране. Объясняется это намерением ведущих мировых держав сократить количество выбрасываемых в атмосферу парниковых газов при генерации тепловой и электрической энергии. В настоящее время Госкорпорация «Росатом» является национальным лидером в производстве электроэнергии (около 20% от общей выработки в России) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС. Сегодня на разной стадии реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах. По этим причинам, востребованность в высококвалифицированных кадрах для атомной энергетики и промышленности остается высокой. Особое расположение КГЭУ будет призвано стать опорной точкой в крупнейшем регионе в Поволжье для интеграции образования, науки и производства, предполагающее совместное использование потенциала образовательных, научных и производственных организаций во взаимных интересах собственного развития. Такая кооперация КГЭУ с ведущими организациями атомной промышленности, передовыми техническими вузами России, научными организациями и объединениями, в первую очередь направлено на подготовку высококвалифицированных кадров, повышение квалификации и переподготовку специалистов атомной и тепловой энергетики, а также проведения совместных научных исследований и внедрение научных разработок. Внедрение и реализация в КГЭУ новой образовательной программы специалитета по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов для атомных электрических станций, проектных организаций и инжиниринговых компаний, научно-исследовательских институтов, центров, лабораторий и конструкторских бюро, организаций и предприятий, осуществляющих обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования АЭС. | 1) Открыть в КГЭУ новую образовательную программу специалитета по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг. Специализация - Проектирование и эксплуатация атомных станций. 2) Подать заявку на лицензирование образовательной программы специалитета по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг и успешно пройти государственную аккредитацию образовательной деятельности по данной основной образовательной программе. 3) Осуществить прием на первый курс по очной форме обучения. | 1) Получение лицензии на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательной программы специалитета по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг. 2) Подготовка комплекта документации для аккредитации образовательной программы специалитета по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг. Специализация - Проектирование и эксплуатация атомных станций. 3) Получение контрольной цифры приема на для обучения по образовательной программе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 год. 4) Прием в 2021 году абитурентов для обучения по очной форме по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг. 5) Реализация в КГЭУ образовательной программы специалитета по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг. 6) Вхождение в состав Консорциума опорных вузов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», функционирующего под эгидой Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». | 1) Разработаны учебно-методические материалы и комплексы по дисциплинам, реализуемым по ОПОП специалитета по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг. 2) Получена лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательной программы специалитета по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг. 3) Направлена заявка на аккредитацию образовательной программы специалитета по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг. 4) Выделено 13 госбюджетных мест для приема в 2022 году абитуриентов на первый курс для обучения по образовательной программе специалитета по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг (Приказ №345 от 29.04.2021 г.). 5) Осуществлен первый набор на первый курс для обучения по образовательной программе специалитета по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг. | Расширение в КГЭУ спектра реализуемых образовательных программ, и удовлетворение потребности общества в получении высшего образования по направлениям деятельности одной из самых высокотехнологичных отраслей экономики России – атомной энергетики. | Налажено конструктивное взаимодействие с АО «Росэнергоатом» для подготовки кадров для АЭС ГК «Росатом» в России и за рубежом. Кооперация и сотрудничество КГЭУ с ведущими организациями атомной промышленности, передовыми техническими вузами России, научными организациями и объединениями. Интеграционные процессы производственной сферы в образовании и науке КГЭУ. | Формирование базового/опорного высшего учебного заведения, готовящего кадры для атомной энергетики в Поволжье, на Урале, Сибири и других регионов России. |  | Строгие корпоративные требования предприятий атомной энергетики к нераспространению информации и вопросам безопасности.
2 | Образовательный, инфраструктурный, учебно-методический | Создание Института атомной и тепловой энергетики / Политика в области цифровой трансформации | Создание и развитие научно-образовательного полигона | Данный проект реализуется в соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации №729 от 13.05.2021 г. «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», подпунктом Е «Развитие материально-технических условий осуществления образовательной, научной, творческой, социально-гуманитарной деятельности университетов, включая обновление приборной базы университетов». Один из важнейших трендов современного образования, является цифровизация. К этому направлению относится не только переход на дистанционное обучение, но также увеличение роли мобильных технологий и создание цифровой среды для учащихся. Реализация образовательной программы специалитета по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг, предполагает применение инновационного подхода к процессу обучения и современных технологий обучения, в том числе в условиях цифровой трансформации атомной и тепловой энергетики. КГЭУ при поддержке госкорпорации «Росатом», крупнейших энергетических холдингов Республики Татарстан, в сотрудничестве с экспериментальным научно-исследовательским и методическим центром «Моделирующие системы» (г. Обнинск) в рамках стратегического проекта реализует развитие имеющейся лабораторной базы КГЭУ, и ее трансформацию в научно-образовательный полигон тренажерной подготовки в области тепловой и атомной энергетики, с целью повышения качества подготовки кадров для энергетических компаний и обучения, повышения квалификации и переподготовки инженерно-технического персонала объектов большой энергетики и предприятий атомной промышленности, на компьютерных тренажерах-симуляторах, моделирующих работу реакторов и энергоблоков АЭС и паротурбинных блоков ТЭС и АЭС. При этом, при подготовке кадров, как российских, так и зарубежных, сделаны акценты на блоки с реакторами типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 с обучением на базе компьютерных тренажеров-симуляторов, цифровых двойников и средств 3D-визуализации. Кроме того, реализация данного направления стратегического проекта направлена на вовлечение молодежи в процессы, происходящие в энергетической отрасли, на формирование у студентов цифровых компетенций и навыков использования и применения цифровых продуктов в атомной энергетике, а также навыков создания и применения собственных IT-решений в условиях ее цифровизации. | Внедрение в образовательный процесс передовых цифровых технологий, продуктов, программно-вычислительных и программно-моделирующих комплексов для реализации открываемой в КГЭУ образовательной программы специалитета по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | Организация рабочего пространства научно-образовательного полигона и развитие материально-технических условий для реализации образовательной программы специалитета по специальности, включая: 1) оснащение компьютерной и телевизионной техникой кабинетов и аудиторий КГЭУ 2) оснащение программно-техническими моделирующими аналитическими тренажерами-симуляторами и комплексами. 3) разработка и внедрение в образовательный процесс учебно-методического обеспечения по работе с тренажером-симулятором и выполнению лабораторного практикума. | 1) На площадях размещения научно-образовательного полигона сделан ремонт и проведена адаптация инфраструктуры для организации образовательного процесса. Рабочий кабинет (ауд. А-422, Корпус «А» КГЭУ оборудован компьютерной и телевизионной техникой для обеспечения визуализации технологических процессов, моделируюмых компьютерным тренажером-симулятором. 2) Кабинет оснащен программно-техническим моделирующим аналитическим тренажером «Атомная электрическая станция с ВВЭР-1000». 3) Подготовлено учебно-методическое пособие по изучению и выполнению практических работ на тренажере. 4) Подписан договор поставки на закупку программно-технического моделирующего комплекса «Аналитический тренажер энергоблока с реактором ВВЭР-1200 для обучения студентов вузов». 5) Подписано соглашение о сотрудничестве между АО «ВНИИАЭС» и ФГБОУ ВО «КГЭУ» для организации возможности использования расчетного комплекса WEBTOMAS (адаптированные программы тренажеров, установленные в учебно-тренировочных подразделениях (УТП) эксплуатируемых в России на АЭС). Выполнено его тестирование. | Развитие материально-технической базы КГЭУ, оснащение передовыми инновационными программными обучающими средствами и другими цифровыми продуктами и технологиями. | Подготовка кадров для атомной отрасли на передовых цифровых тренажерах-симуляторах. | Кадровое обеспечение проектов ГК «Росатом» на национальном и международном уровне. | – | Высокая стоимость высокотехнологичного обородования и цифровых продуктов в атомной энергетике
3 | Образовательный, организационный | Создание Института атомной и тепловой энергетики / Образовательная политика | Развитие кадрового потенциала КГЭУ по новому направлению подготовки в рамках реализации образовательной программы специалитета по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг. | Данный проект реализуется в соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации №729 от 13.05.2021 г. «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», подпунктом Ж «Развитие кадрового потенциала системы высшего образования, сектора исследований и разработок посредством обеспечения воспроизводства управленческих и научно-педагогических кадров, привлечение в университеты ведущих ученых и специалистов-практиков». Основная задача КГЭУ – это непрерывное повышение качества образовательных услуг, решение которой возможно только за счет высококвалифицированных научно-педагогических профессиональных кадров. Данное направление реализации стратегического проекта предполагает обучение, повышение квалификации и переподготовку, как собственных работников КГЭУ, так и в перспективе инженерно-технического персонала объектов большой энергетики и предприятий атомной промышленности, на компьютерных тренажерах-симуляторах, моделирующих работу реакторов и энергоблоков АЭС и паротурбинных блоков ТЭС и АЭС Реализации стратегического проекта позволяет ежегодно направлять научно-педагогических работников КГЭУ в ведущие научно-образовательные организации для профессиональной переподготовки с целью повышения их научно-педагогического уровня в области атомной энергетики и промышленности, и доли преподавателей в ВУЗе, имеющих базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин по реализуемой ООП специалитета. | Повышение качества образовательных услуг и научно-исследовательских разработок в области атомной и тепловой энергетики | Повышение научно-педагогического уровня профессорско-педагогического состава КГЭУ, молодых ученых, специалистов и аспирантов. Наработка практического опыта в области тренажерной подготовки высококвалифицированных кадров для тепловой и атомной энергетики: 1) Организация курсов повышения квалификации научно-педагогических работников КГЭУ по программе дополнительного профессионального обучения «Применение современных программно-технических комплексов при эксплуатации АЭС с ВВЭР». 2) Стажировка научно-педагогических работников КГЭУ в рамках реализации программы грантов Правительства Республики Татарстан «Алгарыш». 3) Привлечение молодых ученых и специалистов, аспирантов и студентов КГЭУ для реализации этапов стратегического проекта. | 1) В период с 15.11. по 27.11.2021 г. проведено повышение квалификации 26 научно-педагогических работников КГЭУ по программе дополнительного профессионального обучения «Применение современных программно-технических комплексов при эксплуатации АЭС с ВВЭР». 2) В период с 29.11. по 05.12.2021 г. 4 преподавателя КГЭУ прошли стажировку в Национальном исследовательском университете «МЭИ» по программе «Современные технологии проектирования АЭС» в рамках реализации программы грантов Правительства Республики Татарстан «Алгарыш». | 1) Повышение кадрового потенциала ВУЗа в области атомной энергетики. 2) В КГЭУ сформированы образовательные программы дополнительного профессионального обучения. 3) Выстроено направление взаимодействия и сотрудничества с ведущими научно-исследовательскими и научно-образовательными организациями | Закрепление в Республике Татарстан профессиональных кадров высшей квалфикации в рамках нового направления подготовки специалистов по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг. Профессиональное развитие научно-педагогических работников вуза Республики Татарстан. | Становление КГЭУ , как специализированного высшего учебного заведения Российской Федерации, осуществляющего подготовку кадров для атомной энергетики. |  | Необходимость формирования программы на английском языке (на турецком языке) для кадрового обеспечения зарубежных проектов ГК «Росатом».
4 | Образовательный, социальный | Создание Института атомной и тепловой энергетики / Молодежная политика | Участие молодых специалистов и обучающихся КГЭУ в реализации этапов проекта по новому направлению подготовки в рамках реализации образовательной программы специалитета по специальности 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг. | Данный проект реализуется в соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации №729 от 13.05.2021 г. «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», подпунктами П «Воволечение обучающихся в научно-исследовательские и опытно-конструкторские и (или) инновационные работы и (или) социальноориентированные проекты, а также осуществление поддержки обучающихся» и Т «Реализация мер по поддержке молодых научно-педагогических работников». Основной задачей данного проекта является развитие потенциала обучающихся и молодых специалистов путем формирования компетенций, необходимых выпускнику для обеспечения ему конкурентных преимуществ при трудоустройстве на объекты атомной и тепловой энергетики, успешной профессиональной деятельности и карьерному росту. Для студентов КГЭУ, решивших после получения диплома о высшем образовании продолжить обучение в аспирантуре, участие в стратегическом проекте даст необходимый опыт, а также знания и навыки, необходимые при реализации научно-педагогической деятельности, для подготовки и защите кандидатской диссертации. | Привлечение молодых ученых и специалистов, аспирантов и студентов КГЭУ для реализации этапов стратегического проекта. | 1) Вовлечение молодых специалистов и аспирантов в научно-образовательную, педагогическую и научно-исследовательскую деятельность КГЭУ с целью развития интеллектуального потенциала, формирования у них интереса к науке, технике и технологии, навыков проведения научных исследований и экспериментов, обработке и анализу полученных результатов, проведения учебных занятий на высоком научно-педагогическом уровне, формирования способностей к саморазвитию и самосовершенствованию. 2) Формирование условий для всестороннего развития личности, лидерских качеств, поддержка активности студентов при организации и проведении научно-технических, образовательных, спортивных, культурно-массовых, интеллектуально-развлекательных, патриотических, социально-благотворительных и политических мероприятий в соответствии со стратегическими ценностями университета. 3) Всесторонняя поддержка молодых научно-педагогических работников и обучающихся КГЭУ. | В реализации проекта приняли участие студенты бакалавриата и магистратуры КГЭУ, молодые научно-педагогические работники кафедры АТЭС КГЭУ. Молодым участникам проекта проведена стимулирующая выплата (повышенная стипендия) за реализацию программы ПСАЛ и достижение плановых показателей стратегического проекта. Молодые преподаватели (доцент и старший преподаватель) кафедры АТЭС прошли стажировку в Национальном исследовательском университете «МЭИ» по программе «Современные технологии проектирования АЭС». | Формирование будущих научно-педагогических кадров КГЭУ за счет собсвенных наиболее перспективных, одаренных и высококвалифицированных выпускников. | Трудоустройство на предприятия атомной и тепловой энергетики мотивированной и интеллектуальной молодежи, способной решать сложные научно-технические задачи, адаптация которых в производственной сфере будет требовать минимальные временные и трудовые затраты, и финансовые издержки предприятия. Формирование, накопление и сохранение человеческого капитала молодого поколения в Республике Татарстан. | Всесторонняя реализация и активное использование потенциала молодежи во всех сферах деятельности государства, направленны на развитие экономики, атомной энергетики и других отраслей промышленности Российской Федерации. |  | Неконкурентная заработная плата для молодых педагогов.
5 | Предпринимательство и инновации | «Создание Центра разработки и внедрения цифровых распределенных систем мониторинга линий электропередачи и подстанций» / Политика в области инновации и коммерциализации разработок | Датчик мониторинга гололедообразования СМГ-16 с модулем связи, Изготовитель – малое инновационное предприятие при КГЭУ, ООО «КГЭУ-ИСУ», Заказчик – ООО «ЭнергоКомплекс» (ИНН 1644066789) | Проект выполнен в соответствии с пунктом 5 правил отбора, подпункт "в) Внедрение в экономику и социальную сферу высоких технологий". Проект направлен на разработку и внедрение технологий и методов технического диагностирования состояния основного энергетического и электротехнического оборудования электрических подстанций 35/10(6), 110, 220 кВ для прогнозирования изменения технического состояния на основе собранных и операционных данных. | Выпуск и внедрение инновационной продукции, разработанной в КГЭУ | 1) Поиск заказщиков и заключение договоров поставки инновационной продукции. 2) Организация малосерийного производства на базе МИП. 3) Изготовление партии датчиков и осуществление монтажа, пуско-наладки на объектах заказчика. | 1) Изготовлен полнофункциональный образец датчика системы мониторинга гололедообразования, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности. (Имеется акт изготовления). Сформированы базовые вводные производства датчиков СМГ. Определены базовые производственные концепции. Оценены возможности в соответствии с требованиями датчиков СМГ. 2) Выпуск МИПом ООО «КГЭУ-ИСУ» инновационной продукции - Датчик мониторинга гололедообразования СМГ-16 с модулем связи, Изготовитель – малое инновационное предприятие при КГЭУ, ООО «КГЭУ-ИСУ», Заказчик – ООО «ЭнергоКомплекс» (ИНН 1644066789) | Вовлечение 15 сотрудников КГЭУ в инновационную деятельность. | Датчиками СМГ оснащено 20 подстанций НГДУ "Альметьевскнефть" ПАО "Татнефть" | Повышение энергоэффективности нефтедобычи |  | Слабый маркетинг по продвижению инновационной продукции.
6 | Научный | «Создание Центра разработки и внедрения цифровых распределенных систем мониторинга линий электропередачи и подстанций» / Научно-исследовательская политика | Разработка и внедрение приборов и методики по слежению за техническим состоянием оборудования подстанций 110/35/6 кВ | Проект выполнен в соответствии с пунктом 5 правил отбора, подпункт "б) Развитие и реализация прорывных научных исследований и разработок". Проект направлен на разработку и внедрение технологий и методов технического диагностирования состояния основного энергетического и электротехнического оборудования электрических подстанций 35/10(6), 110, 220 кВ для прогнозирования изменения технического состояния на основе собранных и операционных данных. | Разработка и внедрение цифровых распределенных систем мониторинга электрических подстанций. | 1) Разработка и внедрение технологии мониторинга и предиктивного анализа состояния проводов, арматуры и опор воздушных линий электропередач. 2) Разработка и внедрение технологии непрерывного бесконтактного неразрушающего контроля технического состояния изоляционного оборудования станций, подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи. 3) Разработка и внедрение беспилотных и мобильных робототехнических платформ мониторинга состояния и ремонта ЛЭП. 4) Разработка технологий и методов технического диагностирования состояния основного энергетического и электротехнического оборудования электрических подстанций для прогнозирования изменения технического состояния на основе собранных и операционных данных. | 1) Разработан макетный образец измерительной ячейки системы непрерывного бесконтактного неразрушающего контроля технического состояния высоковольтных изоляторов. Разработана методика тестирования и отладки измерительной ячейки. 2) Проведен анализ существующих на рынке беспилотных и мобильных робототехнических платформ, определены потребности в новом продукте. Сформулирована идея и основные принципы разработки беспилотных и мобильных робототехнических платформ мониторинга состояния и ремонта ЛЭП. 3) Проведены сбор и обработка технических данных по основному энергетическому и электротехническому оборудованию подстанций (ПС) 10(6), 35, 110, 220 кВ; 4) Проведены сбор и обработка технических данных по основному энергетическому и электротехническому оборудованию подстанций (ПС) 10(6), 35, 110, 220 кВ; 5) Проведен предварительный патентный анализ; 6) проведен аналитический обзор существующего оборудования, необходимого для мониторинга ПС; 7) Проведен анализ схем ПС и разработано техническое решения на внутриобъектовую связь на ПС 35/10(6) кВ | Вовлечение 23 сотрудников КГЭУ в научную деятельность, включая НПР в возрасте до 39 лет. Увеличение объема НИОКР | Реализован проект цифровой подстанции НГДУ "Альметьевскнефть" ПАО "Татнефть" | Повышение энергоэффективности нефтедобычи | АААА-А20-120042990016-8 | Сложности в процедурах закупки материалов и комплектующих.
7 | Предпринимательство и инновации | «Создание Центра разработки и внедрения цифровых распределенных систем мониторинга линий электропередачи и подстанций» / Политика в области инновации и коммерциализации разработок | Опытный образец мобильной установки для плавки гололедно-изморозевых отложений в распределительных электрических сетях 0,4-6-10 кВ | Проект выполнен в соответствии с пунктом 5 правил отбора, подпункт "в) Внедрение в экономику и социальную сферу высоких технологий". Проект направлен на разработку и внедрение современных технологий и способов плавки гололедно-изморозевых отложений на проводах воздушных линий электропередачи. | Выпуск и внедрение инновационной продукции, разработанной в КГЭУ | 1) Поиск заказщиков и заключение договоров поставки инновационной продукции. 2) Организация малосерийного производства на базе МИП и индустриального партнера. 3) Изготовление Установок плавки ГИО, осуществление опытной эксплуатации и обучения персонала на объектах заказчика. 4) Увеличение объема средств, поступивших от выполнения научных исследований и разработок. | Внедрен опытный образец мобильной установки для плавки гололедно-изморозевых отложений в распределительных электрических сетях 0,4-6-10 кВ, в рамках договора №2091-000370 от 08.04.2020 г. на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ «Разработка современных методов и способов плавки гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4-10 кВ с использованием мобильных устройств», Заказчик ПАО «Россети Волга». | Вовлечение 23 сотрудников КГЭУ в инновационную деятельность. | Опытный образец мобильной установки для плавки гололедно-изморозевых отложений в распределительных электрических сетях 0,4-6-10 кВ внедрен в опытную эксплуатацию в Правобережное производственное отделение филиала ПАО «Россети Волги» - «Саратовские распределительные сети» | Повышение энергоэффективности электросетевых компаний | АААА-А20-120050690024-1 | Слабый маркетинг по продвижению инновационной продукции.
8 | Научный, Предпринимательство и инновации | Создание центра наукоемких технологий опережающего развития интеллектуального электротранспорта и зарядной инфраструктуры/ Научно-исследовательская, Политика в области инновации и коммерциализации разработок | Разработка и производство мобильной установки для заряда электротранспорта высокой мощностью (МУЗЭ) с интегрированной системой накопления электроэнергии с возможностями масштабирования мощности | Проект выполняется в соответствии с пунктом 5 подпункт Б "Правил проведения отбора..." утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2021 № 729. Проект связан с реализацией программы по созданию развитой зарядной инфраструктуры для электромобилей. Исследования, разработка и производство мобильных установок для заряда электротрпнспорта , позволяющих быстро и с меньшими капитальными затратами обеспечить развертывание зарядной инфраструктуры в городах России является актуальной. | Целью проекта является создание мобильных установок для заряда электротранспорта с интегрированной системой накопления электроэнергии, которая позволит гибко масштабировать мощность станции зарядки в зависимости от потребностей рынка. | Разрабоать схему деления МУЗЭ. Разработать техническое задание на экспериментальный стенд для испытаний МУЗЭ. Разработать комплект ЭКД для изготовления макета МУЗЭ. Разработать ТЗ на оснастку и инструмент для изготовления МУЗЭ. КД Эскизного проекта по ГОСТ 2.119 -2013. | Разработаны: схема деления МУЗЭ по ГОСТ 2.711-2019; техническое задание на экспериментальный стенд для испытаний МУЗЭ; комплект ЭКД для изготовления макета МУЗЭ по ГОСТ 2.125-2008 в соответствии с «Комплектностью технической документации»;ТЗ на оснастку и инструмент для изготовления МУЗЭ; комплект документации Эскизного проекта по ГОСТ 2.119-2013 в соответствии с «Комплектностью технической документации». . | Общее количество исследователей по проекту составило 37 человек, из них количество исследователей в возрасте до 39 лет 24 (65 %). В том числе: молодых ученых -7, студентов -1, аспирантов -7, молодые инженеры -9. | Участие в Международный форум Kazan Digital Week – 2021 проходил в МВЦ «Казань Экспо» с 21 по 24 сентября. На экспозиции МВЦ «Казань Экспо», развернутой в рамках Международного форума Kazan Digital Week – 2021, стал стенд КГЭУ, на котором представлен макет мобильной установка для зарядки электротранспорта. | ВУЗ включен участником государственной программы «Развитие зарядной инфраструктуры для транспортных средств с электродвигателями в Республике Татарстан» на 2021 -2025 гг. Опубликованы 2 статьи ВАК. |  | Большая учебная нагрузка на преподавателей, отсутствие бюджета времени на выполнение работ
9 | Научный, Предпринимательство и инновации | Создание центра наукоемких технологий опережающего развития интеллектуального электротранспорта и зарядной инфраструктуры/ Научно-исследовательская, Политика в области инновации и коммерциализации разработок | Разработка и производство тягового электропривода на базе синхронных вентильных электродвигателей с постоянными магнитами для электротранспорта | Проект выполняется в соответствии с пунктом 5 подпункт Б "Правил проведения отбора..." утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2021 № 729. Рабочие характеристики, необходимые для электродвигателей, включают высокий КПД, высокий крутящий момент, мощность на единицу объема, хороший динамический отклик, простую конструкцию и высокую надежность. Достижение этих высоких требований к силовым установкам электромобилей основано на использовании различных конструкций и материалов. Современные тяговые электродвигатели для электромобилей используют постоянные магниты из редкоземельных элементов, в то же время существует необходимость разработки различных вариантов электродвигателей, не содержащих редкоземельные элементы, для снижения их стоимости и улучшения рабочих характеристик. Обзор научно-технической литературы в этой области, показывает растущий интерес производителей электромобилей к данным типам электродвигателей из-за высокой стоимости и проблем с поставками редкоземельных постоянных магнитов. Результаты исследований показывают, что электродвигатели, не содержащие редкоземельные элементы, могут достигать аналогичных характеристик по сравнению с современными электродвигателями на основе редкоземельных элементов. Кроме того данные электродвигатели имеют более низкую стоимость, лучшую надежность, более высокие рабочие температуры, отсутствует проблема размагничивания, более широкий диапазон постоянной мощности, что является важной характеристикой для транспортных средств. Планируется проектирование и изготовление экспериментальных образцов тягового синхронного электродвигателя с встроенными ферритовыми магнитами и тягового синхронного реактивного электродвигателя с ферритовым ротором. | Спроектировать и создать прототипы тяговых электродвигателей, не содержащих редкоземельные элементы, для приводных систем электромобилей, имющих лучшие характеристики по сравнению с аналогами. | Разработать: метод проектирования синхронных тяговых электродвигателейи; экспериментальный образец синхронного тягового двигателя малой мощности. | Разработан метод проектирования синхронных тяговых электродвигателей, создан экспериментальный образец малой мощности. | Создание высокотехнологичной компьютерной лаборатория – «Цифровая фабрика», позволяющая проектировать цифровые «двойники» зарядной инфраструктуры и приводных систем тягового электропривода электромобилей. | Сотрудничестов с ПАО "КАМАЗ" по вопросам создания высокоэффективного синхронного двигателя для автомобильного транспорта | Регистация РИД (1 свидетельство на регистрацию программы) |  | Большая учебная нагрузка на преподавателей, отсутствие бюджета времени на выполнение работ
10 | Образовательный, Научно-методический | Создание центра наукоемких технологий опережающего развития интеллектуального электротранспорта и Образовательная, Молодежная политика | Разработка и внедрение новой образовательной программы «Электромобильный и беспилотный электротранспорт» направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», бакалавриат | Проект выполняется в соответствии с пунктом 5 подпункт Г "Правил проведения отбора..." утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2021 № 729". Существенно вырос спрос на новые инженерные компетенции в области электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта, инфраструктуры, что особенно актуально для Республики Татарстан, в связи с развитием программы прехода на электромобильный тарнспорт.Это определяет необходимость обновления, разработки и внедрения новых образовательных программ ВО и дополнительных профессиональных программ в интиересах научно-технического развития РФ | Целью проекта является разработки и внедрение основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров «Электромобильный и беспилотный транспорт», направленой на подготовку высококвалифицированных специалистов в области проектирования, обслуживания и эксплуатации электромобильного и беспилотного транспорта и зарядной инфраструктуры | Основыми задачами является подготовка бакалавров по программе «Электромобильный и беспилотный транспорт» к выполнению проектной и эксплуатационной видов профессиональной деятельности на предприятиях отрасли. . | Осуществлен набор для новой образовательной программы «Электромобильный и беспилотный транспорт» 2х учебных групп (общее количество - 38 человек) | В рамках материально технического обеспечения образовательной программы созданы лаборатории "Зарядные станции для электромобилей", "Электромобильный и беспилотный транспорт", разработан учебно-методический комплекс. | Организована система подготовки кадров (уровень подготовки бакалавриат) в области проектирования и эксплаутуции электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и зарядной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивае научно-технологическое развитие профильных отраслей РТ | Организована система подготовки кадров (уровень подготовки бакалавриат) в области проектирования и эксплаутуции электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и зарядной инфраструктуры. |  | Недостаток компетенций по части дисциплин программы
11 | Научный, Учебно-методический | Создание центра наукоемких технологий опережающего развития интеллектуального электротранспорта и зарядной инфраструктуры/ Научно-исследовательская, Образовательная, Молодежная политика | Развитие кадрового потенциала системы ВО, привлечение в университет ведущего специалиста - практика Хошиминского университета транспорта (ХУТ). | Проект выполняется в соответствии с пунктом 5 подпункт З "Правил проведения отбора..." утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2021 № 729. Для создания конкурентнго преимущества в НИОКР, и подготовки кадров необходимы современные научные и технологические знания, опыт у зарубежных лидеров производителей зарядных станций. | Целью проекта является развитие кадрового потенц для содействия повышению эффективности академических обменов, а также дальнейшего развития сотрудничества в научной, образовательной, культурной и деятельности | Получить компетенции в научных вопросах разработки и производства зарядных станций для электромобилей. | Подписан Меморандумм о сотрудничестве с Хошиминским университетом транспорта (ХУТ). Заключен договор ГПХ о проведении занятий и проведены занятия в он-лайн режиме со студентами кафедры ЭТКС сотрудником Хошиминского университета транспорта (ХУТ) Le Xuan Hong. Занятия проведены в 1семестре 2021-22 уч.года. | Развитие кадрового потенциала кафедры ЭТКС, а также налаживание научных и учебных связей с ведущими зарубежными высшими учебными заведениями транспортной отрасли | Развитие кадрового потенциала системы образования РТ, развитие связей с ведущими зарубежными высшими учебными заведениями транспортной отрасли | Развитие кадрового потенциала системы образования РФ, развитие связей с ведущими зарубежными высшими учебными заведениями транспортной отрасли |  | Трудности в общении, языковый барьер
12 | Научный, Образовательный | Создание центра наукоемких технологий опережающего развития интеллектуального электротранспорта и зарядной инфраструктуры/ Научно-исследовательская, Образовательная, Молодежная политика | Развитие кадрового потенциала системы ВО, привлечение в университет ведущего ученого Государственного энергетического университета Туркменистана. | Проект выполняется в соответствии с пунктом 5 подпункт З "Правил проведения отбора..." утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2021 № 729. Для создания конкурентнго преимущества в НИОКР, и подготовки кадров необходимы современные научные и технологические знания, опыт у зарубежных лидеров производителей зарядных станций. | Целью проекта является развитие кадрового потенц для содействия повышению эффективности академических обменов, а также дальнейшего развития сотрудничества в научной, образовательной, культурной и деятельности | Получить компетенции в научных вопросах разработки и производства зарядных станций для электромобилей. | Зючен договор ГПХ о проведении занятий и проведены занятия в он-лайн со студентами каф.ЭТКС сотрудником Государственного энергетического университета Туркменистана Матьякубовым Амирханом Аллабергеновичем. Занятия проведены в 1семестре 2021-22 уч.года. | Налаживание кафедрой и КГЭУ научных и учебных связей с ведущими зарубежными высшими учебными заведениями транспортной отрасли | Развитие кадрового потенциала системы образования РТ, а также налаживание научных и учебных связей с ведущими зарубежными высшими учебными заведениями транспортной отрасли | Развитие кадрового потенциала системы образования РФ, а также налаживание научных и учебных связей с ведущими зарубежными высшими учебными заведениями транспортной отрасли |  | Желательно очное пристутствие
13 | Научный, Образовательный | Создание центра наукоемких технологий опережающего развития интеллектуального электротранспорта и зарядной инфраструктуры/ Научно-исследовательская, Образовательная, Молодежная политика | Подготовка научных кадров в апирантуре | Проект выполняется в соответствии с пунктом 5 подпункт И "Правил проведения отбора..." утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2021 № 729". Подготовка высококвалифицированных научных и педагогических кадров является приоритетной задачей образовательной деятельности ВУЗов. | Основной целью является привлечение студентов к прикладным исследованиям в области электромобильного и интеллектуального электротранспорта, зарядной инфраструктуры | Начать подготовку молодых ученых по направлению «Электромобильный и беспилотный электротранспорт» | Прием для обучения в аспирантуру магистранта Сафиуллина Б.И. - руководитель к.т.н., доцент Аухадеев А.Э. | Подготовка научных кадров для кафедры ЭТКС, КГЭУ. | Подготовка научных кадров для транспортной и энергетической отраслей РТ | Подготовка научных кадров для ранспортной и энергетической отраслей РФ |  | Нет
14 | образовательный, учебно-методический | Создание платформы водородных технологий в энергетике/образовательная | Разработка и внедрение новой образовательной программы: бакалавриат 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Водородная и электрохимическая энергетика; | Проект реализован в соответствии с пунктом 5 Правил отбора подпункт г). Проект направлен на разработку новых образовательных программ и компетенций для подготовки кадров сектора научных исследований и промышленности по приоритетному направлению научно-технологического развития РФ "Водородная энергетика" | Подготовка лучших кадров и наращивание кадрового потенциала для науки и энергетики, повышение конкурентоспособность вуза в условиях энергетического перехода. | 1. Разработка ОПОП и учебно-методичских материалов по профилю «Водородная и электрохимическая энергетика»; 2. Создание учебной лаборатории; 3. Укомплектация кадров для обучения по новой образовательной программе; 4. Реализация в КГЭУ образовательной программы. | Разработаны учебно-методические материалы и комплексы по дисциплинам, запущена новая ОП бакалавриата 13.03.01 «Водородная и электрохимическая энергетика», создана учебная лаборатория, осуществлен первый набор на очную форму 24 студентов. | Создание нового направления подготовки и образовательной программы для подготовки кадров сектора научных исследований и промышленности по приоритетному направлению научно-технологического развития РФ "Водородная энергетика". Повышение конкурентоспособности среди профильных вузов страны и зарубежья. | Кадровый потенциал для промышленности и науки региона; Наукоемкие разработки для социальной сферы и промышленности региона; Повышение технологического потенциала региона; Повышение конкурентоспособности региона | Увеличение доли российской науки на глобальном рынке исследований и разработок; Развитие и внедрение в производство высоких технологий; Обеспечение привлекательности работы в РФ для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых специалистов |  | проблем не возникло
15 | образовательный, учебно-методический | Создание платформы водородных технологий в энергетике/образовательная | Обновление образовательной программы: магистратура 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Водородная и электрохимическая энергетика. Автономные энергетические системы»; | Проект реализован в соответствии с пунктом 5 Правил отбора подпункт г). Проект направлен на обновление образовательных программ и формирование цифровых компетенций для подготовки кадров сектора научных исследований и промышленности по приоритетному направлению научно-технологического развития РФ "Водородная энергетика" | Подготовка лучших кадров и наращивание кадрового потенциала, владеющих цифровыми компетенциями, повышение конкурентоспособность вуза в условиях энергетичского перехода. | 1. Подготовка комплекта документов для обновления образовательной программы по профилю «Водородная и электрохимическая энергетика»; 2. Создание учебной лаборатории; 3. Реализация в КГЭУ обновленной программы. | Обновлена ОП магистратуры 13.04.01 «Водородная и электрохимическая энергетика. Автономные энергетические системы»; актуализированы цифровые индикаторы компетенции по трем дисциплинам; создана учебная лаборатория; | Обновление образовательных программ и формирование цифровых компетенций для подготовки кадров сектора научных исследований и промышленности по приоритетному направлению научно-технологического развития РФ "Водородная энергетика"; осуествлен прием на очную форму 12 магистрантов. | Кадровый потенциал для промышленности и науки региона; Наукоемкие разработки для социальной сферы и промышленности региона; Повышение технологического потенциала региона; Повышение конкурентоспособности региона | Увеличение доли российской науки на глобальном рынке исследований и разработок; Развитие и внедрение в производство высоких технологий; Обеспечение привлекательности работы в РФ для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых специалистов |  | проблем не возникло
16 | образовательный, научный, инфраструктурный | Создание платформы водородных технологий в энергетике/образовательная, научно-исследовательская, инфраструктурная, инновационная | Создание учебной лаборатории «Электрохимическая и водородная энергетика», создание научно-исследовательской лаборатории «Технологий электролизного получения водорода при переработке жидких отходов ТЭС» | Проект реализован в соответствии с пунктом 5 Правил отбора подпункт е). Проект направлен на создание учебной и научной базы для решения задач в области научных исследований и инновационных разработок по направлениям экологически эффективного производства водорода, создания условий для развития водородной отрасли и поддержания промышленной и экологической безопасности использования водорода в энергетике. | Решение национальных задач в области продвижения, производства и использования водородных технологий при переходе энергетики на новый технологический базис. | Создание учебных лабораторий для реализации образовательных программ для бакалавров, магистров, аспирантов по профилю и смежным специальностям; Создание научно-исследовательских лабораторий для осуществления научной деятельности по электрохимической энергетике; Создание центра компетенций в области водородной энергетики для популяризации направления – технологического экспериментально-демонстрационного комплекса водородных технологий; Создание технологии и промышленной установки электролизного получения водорода при переработке сточных вод тепловой электрической станции (ТЭС). | Создана учебная лаборатория «Электрохимическая и водородная энергетика» (проведен ремонт, закуплено лабораторное оборудование); Создана научно-исследовательская лаборатория «Технологий электролизного получения водорода при переработке жидких отходов ТЭС» (капитальный ремонт помещения). | Развитие материально-технической базы вуза для осуществления образовательной и научно-исследовательской деятельности; Повышение научно-технического потенциала вуза; Развитие и реализация прорывных научных исследований и разработок в области электрохимической и водородной энергетики. | Участие в создании регионального кластера водородной энергетики, консолидация локальных технологических компетенций, подготовка межотраслевых специалистов в области водородной энергетики | Создание в РФ базиса научно обоснованной платформы развития энергетического обеспечения ресурсных процессов с разграничением области применения традиционных топливно-энергетических ресурсов, в первую очередь органических, а также возобновляемых, соответсвующих мировым целям устойчивого развития |  | Для оснащения лабораторий требуется высокотехнологичное оборудование для лабораторий, которое практически не производится в России.
17 | образовательный, научный, организационный | Создание платформы водородных технологий в энергетике/образовательная, научно-исследовательская, молодежная, управление человеческим капиталом | Повышение квалификации сотрудников проектной группы, участие в конференциях, круглых столах, публикации; | Проект реализован в соответствии с пунктом 5 Правил отбора подпункт ж). Проект направлен на развитие кадрового потенциала системы высшего образования, сектора исследований и разработок посредством повышения квалификации сотрудников, объединения с университетами и научными организациями, выступления на конференциях, публикации статей. | Рост доли сотрудников, способных обеспечить увеличение объемов НИОКР, увеличение доли сотрудников в возрасте до 39 лет, развитие кадрового резерва, а также интеграция с другими научными организациями для создания условий развития кадрового потенциала вуза. | Развитие кадрового потенциала вуза и сотрудников проектной группы. | Развитие кадрового потенциала – повышение квалификации сотрудников, участие в конференциях, круглых столах, публикации; Вступление вуза в координационный совет научно-технологического Консорциума водородных технологий; 77% проектной группы – молодые сотрудники до 39 лет. | Вовлечение обучающихся и сотрудников в научно-исследовательские проекты; Продвижение результатов научно-исследовательских работ; Обеспечение воспроизводства научно-педагогичесикх кадров; Поддержка молодых ученых и специалистов; Интеграция с ведущимим академическими институтами России; Интеграция с индустрией | Создание регионального центра роста научных активностей в области водородной энергетики с механизмом поддержки и стимулирования при фиксированном целеполагании на внедрение и развитие использования водорода в качестве энергоносителя | Формирование системной научно-публикационной работы по разработкам с использованием водородных технологий с вовлечением широкого спектра специалистов и исследователей |  | проблем не возникло
18 | образовательный, научный, организационный | Создание платформы водородных технологий в энергетике/образовательная, научно-исследовательская, молодежная | Развитие академической мобильности сотрудников группы. | Проект реализован в соответствии с пунктом 5 Правил отбора подпункт з). Проект направлен на получение студентами и сотрудниками вуза образовательных услуг, научных консультаций, стажировок вне факультета и кампуса за счет развития программ академической мобильности. | Импортирование компетенций и технологий из ведущих российских и зарубежных научных мировых центров за счет программ академической мобильности. | Развитие программ внутрироссийской мобильности для сотрудников группы. | Развитие программ внутрироссийской академической мобильности – центры водородных технологий в Москве, Черноголовке, Екатеринбурге, Великом Новгороде. | Тиражирование лучших практик университета в других университетах и научных центрах; Импорт компетенций и технологий из ведущих российских научных мировых центров. | Комплесное развитие потенциала научно-технического развития ВУЗов РТ за счет междисциплинарного взаимодействия интересов научного поиска при продвижении технолгически сложных и прорывных направлений исследований | Участие в создании цепочки центров научно-технических компетенций в области водородной энергетики, обеспечение информационного обмена между региональными центрами компетенций |  | Невозможность осуществить поездки за рубеж.
19 | Образовательный. | «Центр развития «зеленых» технологий генерации электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии»/Образовательная политика | Разработка новых ОП, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров, обеспечивающих создание и функционирование высокотехнологичных производств электроэнергии на базе ВИЭ | Внедрение в образовательный процесс програмного комплекса WindPRO. WindPRO — это ведущий в отрасли пакет программного обеспечения для проектирования и планирования проектов ветряных электростанций. | Повышение качества образования и цифровая трансформация. Развитие материально-технических условий … включая обновление приборов базы университета | 1. Применение программного обеспечения WindPRO для обучения студентов и аспирантов 2. Использование для работы аспирантов и выполнения научно-исследовательских работ по моделированию воздушных потоков | Закуплен и внедрен в образовательный процесс програмный комплекс WindPRO для цифрового проектирования и планирования проектов ветряных электростанций. | Цифровая трансформация вуза. Повышение качества образования | Подготовка кадров для строительства ВЭС в РТ | Подготовка кадров для развития использования ВИЭ в России |  | Отсутсвие учебного лабораторного оборудования
20 | Образовательный. | «Центр развития «зеленых» технологий генерации электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии»/Образовательная политика | Разработка методики оценки и прогнозирования среднегодовой скорости и направления ветра на основе данных ветроизмерений | В проектную группу Центра развития "зеленых " технологий генерации электроэнергии включен аспирант кафедры ВИЭ, гражданин Ливана, Алхадж Хассан Фуад, занимающийся исследованием данных ветроизмерений | Привлечение иностранных граждан для обучения и содействие их трудоустройству | 1. Проведение ветроизмерений и обработка результатов с помощью ПО WindPro 2. Разработка методики оценки основных характеристик ветра 3. Публикация статей по результатам исследований | 1. Произведена разработка площадки под строительство ветроэнергетической станции в Чистопольском районе Республики Татарстан и начаты проектные изыскательные работы по данной площадке. 2. По результатам исследований произведены рассчеты, подготовлены и отданы в печать 2 статьи в журналы ВАК и одна статья в журнал базы SCOPUS | Экспорт образования | Результаты работы способствовали разработке площадки под строительство ветроэнергетических станций в Республике Татарстан. | Содействие развитию использования ВИЭ в России |  | Низкий уровень владения русским языком
21 | Научный | «Центр развития «зеленых» технологий генерации электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии»/Научно-исследовательская политика | Разработка методики оценки и прогнозирования среднегодовой скорости и направления ветра на основе данных ветроизмерений | Вовлечение 4х студентов для участие в научно-исследовательской работе по разработке методики оценки и прогнозирования среднегодовой скорости ветра | Вовлечение обучающихся в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 1.Аналитический обзорметодов обработки результатов ветроизмерений 2. Разработка методики оценки энергетических характеристик ветра 3. Публикация статей по результатам исследований | 1. Участие в аспирантско-магистерском семинаре КГЭУ 2. Публикация статьи в журнале базы РИНЦ | Увеличение объема НИРС | Результаты работы способствовали разработке площадки под строительство ветроэнергетических станций в Республике Татарстан. | Содействие развитию использования ВИЭ в России |  | Низкий уровень начальной проработки проекта
22 | Организационный | «Центр развития «зеленых» технологий генерации электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии»/Политика управления человеческим капиталом | Разработка новых ОП. Разработка методики оценки и прогнозирования среднегодовой скорости и направления ветра на основе данных ветроизмерений | Оказание финансовой поддержки четырем научно-педагогическим работникам за выполненную работу в рамках стратегического проекта | Реализация мер по поддержке научно-педагогических работников | 1.Разработка программы повышения квалификации по направлению ВИЭ 2. Разработка методики оценки основных характеристик ветра 3. Публикация статей по результатам исследований | 1.Разработана программа повышения квалификации по направлению ВИЭ 2. Разработана методика оценки основных характеристик ветра 3. Опубликованы статьи по результатам исследований | Реализация мер по поддержке научно-педагогических работников | Результаты работы способствовали разработке площадки под строительство ветроэнергетических станций в Республике Татарстан. | Содействие развитию использования ВИЭ в России |  | Низкий уровень начальной проработки проекта